## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header
Logo | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 100% | Minh Duy
Menu | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 100% | Minh Duy
Search | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 80% | Thanh Hiền | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 100% | Minh Duy
Light&Dark Mode | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 80% | Thanh Hiền | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | Minh Duy
Move To Top | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | Minh Duy
Right Sidebar | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy
Footer | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy
Home Page
Carousel | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy
About Us | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy
Features | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy
Services | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Minh Duy
Gallery | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Minh Duy
Progress | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Minh Duy
Testimonials | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy
Blog | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy
Project | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy
About Page
About Us | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền
Introduction | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền
3 Blocks | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 100% | Minh Duy | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 100% | Thanh Hiền
Web Design | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 100% | Minh Duy | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Thanh Hiền
Background Attchement | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 100% | Minh Duy | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 100% | Thanh Hiền
Team | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền
Choose Us | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền
End | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 100% | Minh Duy | 2024-07-28 | 2024-07-28 | 100% | Thanh Hiền
Services Page
Introduction | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | Minh Duy | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 100% | Thanh Hiền
Check Our Services | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 100% | Minh Duy | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 100% | Thanh Hiền
Beautifully Crafted Creative Solutions | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Minh Duy | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền
Form | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Minh Duy | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền
Beautifully Crafted Creative Solutions 2 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 100% | Minh Duy | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 100% | Thanh Hiền
Contact Page
Breadcrumb | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 100% | Minh Duy
Contact Main | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 100% | Minh Duy
Contact Map | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 100% | Minh Duy
Contact Form | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 100% | Thanh Hiền | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 100% | Minh Duy